## Daily Meeting
Ajustes
Reorganización de tareas de acuerdo a React
| Anterior |  |  | Nuevo
Separación de paginas de registro y sesión por sprint
Anterior
Separación de paginas de registro y sesión por sprint
|  | Anterior | Entre 4-6 H por día
|  | Nuevo | Entre 2-3 H por día

## Backlog
https://github.com/Disoalmo/Simulador.git
(ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Tareas | Alias | Estado | Esfuerzo | (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Página principal Como alumno quiero poder ver información general para saber de que trata el sitio. | •Logo •Diseño UI/UX •Imagen o ilustración relacionada •Título de pagina •Subtitulo con descripción de la pagina •Información general de la página •Botón de comenzar o registrarse •Botón de inicio de sesión | Página principal | Completo | 34 | 1 | #1 | El logo debe quedar estático para verse en cualquier otra pagina al navegar
HU02 | Registro de usuario Como alumno quiero poder registrarme en el sitio para tener y manejar una cuenta propia | •Formulario de registro •Campo de nombre de usuario •Campo para correo •Campo para contraseña •Campo de confirmación de contraseña •Botón de enviar y continuar | Registro | En progreso | 27 | 2 | #2 | No se permitirá continuar si hay campos faltantes Se deben marcar en rojo los campos faltantes
HU03 | Inicio de sesión Como alumno quiero poder iniciar sesión para acceder a mi cuenta personal | •Formulario de inicio de sesión •Campo de usuario •Campo para correo •Campo para contraseña •Botón para enviar y acceder •Opción de "olvide la contraseña" | Inicio de sesión | pendiente | 24 | 3 | #3 | No se permitirá continuar si algún campo es incorrecto Se mostrara un mensaje de advertencia si algo es incorrecto
HU04 | Categorias de tipos de inversion Como alumno quiero tener distintas opciones de inversión para tener inversiones distintas | •Añadir barra lateral •Divir los titulos por sección •Añadir estilos de la barra •Añadir estilos hover | Tipo de inversión | pendiente | 39 | 4 | #4
HU05 | Empresas y precios dinamicos Como alumno quiero poder ver las empresas y sus precios en tiempo real para poder analizar mi inversión | •Organizar el contenido de la pagina •Mostrar lista de empresas •Mostar precios dinamicos •Actualizar información en tiempo real •Agregar estilos a la seccion •Añadir estilos a la lista •Añadir estilos hover al seleccionar una empresa | Empresas | pendiente | 16 | 5 | #5 | Se actualizaran los datos en tiempo real
HU06 | Graficos de empresa Como alumno quiero poder ver gráficos de la empresa que seleccione para evaluar su comportamiento | •Seccion de grafico al seleccionar la empresa •Posicionar y ajustar la seccion del grafico •Añadir estilos de seccion •Obtener datos de API externa •Crear grafico con los datos extraidos •Añadir estilos al grafico •Actualizar datos en tiempo real •Añadir temporalidades | Graficos | pendiente | 11 | 6 | #6
HU07 | Compra y venta de acciones Como alumno quiero comprar y vender acciones con mi dinero virtual para aprender a invertir | •Seccion de compra y venta •Nombre de la empresa •Selección de compra o venta •Campo de cantidad de acciones •Mostrar precio •Precio total de la compra o venta | Compra y venta | pendiente | 33 | 7 | #7
HU08 | Dinero virtual Como alumno quiero poder ver cuanto dinero virtual tengo para utilizarlo en inversiones | •Añadir valor de dinero virtual •Posicionar el valor en la pagina •Agregar estilos al valor •Actual izar el valor en tiempo real | Dinero virtual | pendiente | 6 | 8 | #8
HU09 | Carpeta de inversion Como alumno quiero tener mi carpeta de inversión para llevar una organización de mis inversiones | •Barra de tareas •Añadir opcion de carpeta •Añadir estilos a la opcion de la barra •Redirigir a la pagina de la carpeta •Diseño de la carpeta •Mostar secciones por tipo de inversion •Mostar inversiones activas •Mostar ganancias por inversion, fecha de inicio y estatus | Carpeta de inversion | pendiente | 38 | 9 | #9
HU10 | Historial de ganancias Como alumno quiero tener un historial de ganancias y perdidas para mejorar mis inversiones | •Añadir opcion a la barra de tareas •Diseñar pagina de historial •Mostar compras y ventas realizadas •Mostar ganancias por accion •Mostrar total acumulado •Mostar opcion de temporalidad •permitir ver detalle de ganancia o perdida | Historial | pendiente | 59 | 10 | #10
HU11 | Tutoriales Como alumno quiero tener acceso a tutoriales y cursos para aprender estrategias de inversión | •Añadir opcion a barra de tareas •Diseño de la pagina •Seccionar los cuersos por nivel •Accer a los videos •Estilos de seccion •Reproduccion de videos | Tutoriales | pendiente | 38 | 11 | #11
| Informacion de usuario Como alumno quiero tener un perfil con mi información personal para poder actualizarla si es necesario | •Diseñar campos editables •Mostar el nombre de usuario •Mostar correo utilizado •Añadir opcion de cambio de ocntraseña | Usuario | pendiente | 27 | 12 | #12

## Calendarización
https://github.com/Disoalmo/Simulador.git
SPRINT | Entregable | Puntos de historia estimados | Dias estimados |  | Fecha de inicio | Fecha de fin | Objetivo al finalizar
Sprint #1 | *Página principal | 34 | 8 | 2 semanas | 2025-10-06 | 2025-10-15 | Tener lista una pagina principal donde cualquier alumno pueda revisar información general de la pagina.
Sprint #2 | *Registro de usuario | 27 | 15 | 3 semanas | 2025-11-01 | 2025-11-15 | Tener listo el boton y pagina de registro
Sprint #3 | *Inicio de sesión | 27 | 15 | 3 semanas | 2025-11-16 | 2025-11-30 | Tener listo el boton y pagina de inicio de sesión
Sprint #4 | *Tipos de inversion | 39 | 8 | 2 semanas | 2025-12-01 | 2025-12-12 | Tener lista una barra laterial con todos los tipos de inversion que el alumno puede analizar
Sprint #5 | *Empresas *Graficos | 27 | 9 | 2 semanas | 2025-12-13 | 2025-12-25 | Mostar toda la información en tiempo real de las empresas y precios para que el alumno analice la compra
Sprint #6 | *Compra y venta *Dinero virtual | 39 | 10 | 2 semanas | 2025-12-26 | 2026-01-08 | Tener una sección para la compra y venta de acciones
Sprint #7 | *Carpeta de inversión | 38 | 9 | 2 semanas | 2026-01-09 | 2026-01-19 | Que el alumno pueda acceder a su carpeta de inversión y mostar todas sus inversiones
Sprint #8 | *Historial | 59 | 14 | 3 semanas | 2026-01-20 | 2026-02-08 | Mostar todo el historial de acciones y ganancias del alumno
Sprint #9 | *Tutoriales | 38 | 10 | 2 semanas | 2026-02-09 | 2026-02-22 | Tener una sección lista con todos los cursos y tutoriales
Sprint #10 | *Usuario | 27 | 6 | 1 semana | 2026-02-23 | 2026-03-02 | Mostrar la información de usuario
Formulas:
Fecha de fin = [Fecha de inicio]+9
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]+1

## Sprint #2
SPRINT #2 - Registro
Objetivo | Tener listo los botones y formularios de registro para almacenar la información de un nuevo usuario | [5 empty] | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado
[7 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original H | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Revisión del Sprint
HU02 | Registro de usuario | bar: 2025-11-01; 2025-11-03 to 2025-11-08; 2025-11-10 to 2025-11-15
Link de conexión entre pagina principal y pagina de registro | Crear pagina de registro |  | 1 | Diana Alvarez | Completo | 1 | bar: 2025-11-01
| Crear componente router para conectar las paginas |  | 1 | Diana Alvarez | Completo | 1 | bar: 2025-11-01
| Añadir el link al botón |  | 1 | Diana Alvarez | Completo | 1 | bar: 2025-11-01
| Agregar mensaje de error si no se encuentra la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | En proceso | 1 | bar: 2025-11-03
Creacion de Fortmulario | Añadir titulo de registro a la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | En proceso | 1 | bar: 2025-11-03
| Crear componente para campos de registro | Campo de usuario | 1 | Diana Alvarez | En proceso | 3 | 2025-11-04: 3
|  | Campo de correo | 1 | Diana Alvarez
|  | Campo de contraseña | 1 | Diana Alvarez
|  | Campo de confirmación de contraseña | 1 | Diana Alvarez
| Componente para eleccion del monto en dinero virtual |  | 1 | Diana Alvarez | En proceso | 2 | 2025-11-05: 2
| Añadir botón de crear cuenta |  | 1 | Diana Alvarez | En proceso | 1 | bar: 2025-11-05
| Estilos de formulario | Estilos de titulo | 1 | Diana Alvarez | En proceso | 2 | 2025-11-06: 2
|  | Estilos de campos | 1 | Diana Alvarez
|  | Estilos para monto virtual | 1 | Diana Alvarez
|  | Estilos para botón de registro | 1 | Diana Alvarez
Validaciones | Añadir validaciones por campo | Cantidad de caracteres | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-06
|  | Signos permitidos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-06
|  | Uso de mayusculas | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-07
|  | invalidar campos vacíos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-07
| Mensaje de invalidacion para campos faltantes |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-07
| Mensaje de advertencia para incumplimiento de condiciones en campos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-08
| Condicionar el envio de registro hasta validar los campos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-08
| Estilos para campos no validados |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-10
| Estilos de mensaje de error |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1 | bar: 2025-11-10
Envio de registro | Almacenar informacion en un Endpoit |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5 | 2025-11-11: 2; 2025-11-12: 3
| Encriptar contraseña |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2 | 2025-11-13: 2
| Guardar usuario en la base de datos. |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3 | 2025-11-14: 3
[7 empty] | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15
|  |  | 27 |  | Horas | 32 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |  | 0
Dias