## Backlog
(ID) de la Historia | Nombre | Enunciado | Tareas | Alias | Estado | Esfuerzo | (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Pagina principal | Como cliente quiero poder tener una página principal para ver resumidamente de que es la tienda de comercio electronico | * Diseño de pagina * Barra superiror de opciones (inicio de sesion, contacto, regitro, carrito) * Opciones de filtrado (mujeres, hombres, niños, articulos) * Imagen principal * Sección de categorias (8 categorias) | Página Principal | Pendiente | 24 | 1 | 1
HU02 | Barra de busqueda de productos | Como cliente quiero buscar el producto que necesito para encontrarlo rápido y obtener opciones específicas | * Campo de busqueda *Autocompletado * Validacion de datos * Conectar con la base de datos * Filtrado de productos * Desplazamiento de productos encontrados * Mensaje de no coincidencia (en caso de busqueda sin resultados) | Barra busqueda | Pendiente | 11 | 1 | 2
HU03 | Opciones de categorías | Como cliente quiero seleccionar categorías específicas para no perder tiempo con productos que no son de mi interés | * Estilos para caja de categoria * Imagen aluciva linkeada a la pagina de la categoria * Conectar con base de datos para mostar y filtrar los articulos | Categorias | Pendiente | 14 | 1 | 3
HU04 | Pagina de una categoria | Como cliente quiero ver todos los productos de la categoría seleccionada para tener una amplia variedad de productos | * Diseño de la pagina * Barra lateral para filtro de productos * Cajones por producto *Acceder a la API | Página de categoria | Pendiente | 32 | 2 | 4
HU05 | Nombre, precio y generalidades del producto | Como cliente quiero obtener las especificaciones del producto y sus detalles para decidir si eso es lo que deseo comprar | * Nombre * Descripción * Precio * Boton de añadir a favoritos *Boton de añadir a carrito * Descuento (si incluye) * Link de "ver mas" para ver el producto individual * Validar productos disponibles | Geralidades de producto | Pendiente | 20 | 2 | 5
HU06 | Visualizacion del producto individual | Como cliente quiero seleccionar un producto fácil y rápido para añadir los artículos que necesito de manera rápida | * Diseño de pagina * Imagen principal * Otras imágenes del producto (cambiar o desplazar la imagen principal si se seleccionan) * Nombre * Precio * Boton de añadir a favoritos *Boton de añadir a carrito * Descuento (si incluye) * Envio estimado | Producto individual | Pendiente | 36 | 3 | 6
HU07 | Carrito | Como cliente quiero tener una opción de carrito para obtener un resumen de lo añadido | * Boton de carrito en la barra superior * Monto acumulado | Carrito | Pendiente | 15 | 3 | 7
HU08 | Desglose de carrito | Como cliente quiero ver la lista de todos mis productos añadidos para confirmar los productos a comprar o eliminar los que no deseo | * Mensaje de carrito vacio si no se ha añadido producto *Lista de productos añadidos * Opcion de eliminar o editar la cantidad del producto * Mostrar nombre y precio de cada producto | Detalles de carrito | Pendiente | 28 | 4 | 8
HU09 | Monto total de la compra | Como cliente quiero un desglose del monto total de la compra para decidir continuar o modificar mi lista de productos | * Mostar un subtotal * Incluir un desglose de los costos de envio, IVA, descuentos, etc y mostrar el monto total * Modificar el monto al modificar la cantidad de productos | Monto de compra | Pendiente | 19 | 4 | 9
HU10 | Dia de entrega | Como cliente quiero seleccionar el día que requiero la entrega para obtener el producto el día que necesito | * Opción para seleccionar el dia estimado * Opcion de calendario o campo de ingreso del dia *Limitar las fechas a dias validos o disponibles | Entrega | Pendiente | 25 | 5 | 10
HU11 | Ubicación de envió | Como cliente quiero seleccionar la ubicación del envió para obtener el producto a la dirección que necesito | * Campos para ingresar la dirección *Validacion de dsatos *Busqueda y confirmación en mapa * Guardar dirección * Acceder a APIs para envio y paqueteria | Ubicación | Pendiente | 26 | 5 | 11
HU12 | Metodología de pago | Como cliente quiero tener múltiples opciones de pago para pagar con efectivo, tarjeta de debito o de crédito | *Añdir opciones para tarjeta debito o credito * Formulario par información de la tarjeta *Validacion de campos | Metodo de pago | Pendiente | 36 | 6 | 12
HU13 | Validación de método de pago | Como cliente quiero saber si la tarjeta que ingresé es valida o si hubo algún error para realizar mi compra sin inconvenientes al procesar el pago | *Validar la tarjeta ingresada *Acceder a la cuenta para el cargo *Enviar mensajes de error con errores de transacción *Encriptar datos sensibles | Validación de pago | Pendiente | 20 | 6 | 13
HU14 | Confirmación de pago | Como cliente quiero una confirmación de la compra para saber si se completo de manera correcta | * Mensaje de confirmación de pagio * Comprobante de pago * Boton de volver al inicio | Confirmación de pago | Pendiente | 16 | 7 | 14
HU15 | Registro de usuario | Como cliente quiero registrarme para guardar mis datos y personalizar mi cuenta | *Formulario de registro *Validacion de datos *Crear la cuenta en base de datos | Registro | Pendiente | 14 | 7 | 15
HU16 | Inicio de sesión | Como cliente quiero iniciar sesión con mi contraseña para acceder a mi perfil y datos guardados | * Formulario de inicio de sesion *Validación de datos *Acceder a APIs para validación *Opcion de resetear contraseña *Mensaje de acceso *Mensaje de error si no coinciden los datos | Inicio de sesión | Pendiente | 14 | 7 | 16
HU17 | Información de usuario | Como cliente quiero visualizar mi información de usuario para realizar alguna modificación o confirmar mis datos | * Menu desplegable de usuario * Lista de información de usuario *Accesso a modificar o editar ciertos datos * Actualizar y guardar la nueva información *Opciones de historial o compras *Opcion de favoritos *Editar tarjetas para pago guardadas | Información de usuario | Pendiente | 20 | 8 | 17
HU18 | Guardar carrito | Como cliente quiero guardar mi carrito y que no se eliminen los productos seleccionados para agregar mas productos después y/o realizar mi compra en cualquier momento que desee | *Guardar datos del carrito *Recuperar datos del carrito al iniciar sesión | Guardar carrito | Pendiente | 28 | 8 | 18
HU19 | Lista de me gusta | HU19-Como cliente quiero añadir productos a una lista de me gusta para acceder a ellos fácilmente si deseo comprarlos luego | *Lista de productos añadidos al me gusta * Nombre, descripción y precio del producto *Opción de eliminar, añadir a carrito o ver detalles del producto *Mostrar disponibilidad del producto | De añadir me gusta | Pendiente | 26 | 9 | 19
HU20 | Historial de compras | Como cliente quiero ver mis compras anteriores para volverlas a comprar o recordar los productos que conseguí | *Guardar detalles de pedidos anteriores *Mostrar productos de cada pedido * Opción de ver algun producto de pedidos anteriores *Mostrar total de ese pedido | Historial pedidos compras | Pendiente | 30 | 9 | 20
HU21 | Estado de compras | Como cliente quiero saber el estado de mi compra para saber si sigue en proceso si fue entregada | *Opcion de estado de la compra. (Pendiente, entregada, cancelada, devuelta) |  | Pendiente | 16 | 10 | 21
HU22 | Devoluciones | Como cliente quiero tener una opción de devoluciones para devolver algún producto | *Opcion de devoluciones en el pedido seleccionado * opcion para seleccionar el producto a devolver * Opciones de la razon de devolución * Opción de cambio o devolucion de dinero *Confirmar lugares donde devolver le producto * Instrucciones de devolucion | Devoluciones | Pendiente | 30 | 10 | 22
HU23 | Barra de filtros de producto | HU23-Como comprador quiero poder filtrar productos por sus características o precio para encontrar lo que necesito fácilmente | * Barra lateral con filtros para el producto *Opcion de filtar por: precio, descuento y calificación *Filtro de los productos *Desglose de productos filtrados | Filtros de producto | Pendiente | 36 | 11 | 23
HU24 | Productos relacionados con lo seleccionado | Como comprador quiero ver productos relacionados a lo que seleccioné para ver mas opciones de productos que puedan gustarme | * Acceder a busquedas recientes * Montrar productos relacionados con lo mas recientemente buscado * Mostrar productos relacionados cuendo el usuario este viendo los detalles de algun producto | Productos relacionados | Pendiente | 30 | 12 | 24
HU25 | Ofertas | Como comprador quiero ver un apartado de ofertas para comprar productos con oferta que me agraden | *Seccion de ofertas * Filtrar todos los productos con oferta | Ofertas | Pendiente | 25 | 12 | 25
HU26 | Opiniones | Como comprador quiero ver y agregar opiniones a un producto para guiar mi decisión de compra de acuerdo con experiencias de otros usuarios | * Seccion de comentarios del producto *Opcion de añadir comentario *Opcion de calificar el producto *Opcion para añadir alguna imagen del producto recivido | Opiniones | Pendiente | 26 | 13 | 26
HU27 | Metricas del producto | Como comprador quiero ver estadísticas del producto para guiar mi compra en base a referencias del producto. | * Acceder a base de datos para mostrar estadisticas *Mostrar la cantidad de comentarios *Mostar el promedio de estrellas recividas *Añadir etiqueta de "mas vendido" comparado con mas productos | Metricas de producto | Pendiente | 30 | 13 | 27

## Sprint 1
SPRINT # - Página principal
Objetivo | Permitir al cliente visualizar las categorias en la página principal y buscar productos mediante una barra de búsqueda para facilitar la experiencia de compra.
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  | Puntos de historia | Responsable |  | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
ID HU01 |  |  | 24 | [16 empty] | Erck Montes | Brenda Zapata | Ivan Roa | Nora Pliego
Diseño UX / UI de la página | Organización de contenido |  | 2 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 6h | Día 1: 6
| Elementos visuales: Colores y tipografia |  | 1 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 3h | Día 1: 2; Día 2: 1 |  | Actividades Scrum | 10 | 10 | 10 | 10
| Elementos animados: Botones, links, listas |  | 1 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 4h | Día 2: 4 |  | Permisos | 3 | 2 | 0 | 0
| Diseño de imagen inicial |  | 1 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 2h | Día 2: 2 |  | Otros Compromisos | 10 | 0 | 0 | 3
| Diseño de logo |  | 1 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 2h | Día 3: 2
[19 empty] | TOTAL no disponible | 23 | 12 | 10 | 13
Diseño Front-end | Barra superior | Logo | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 2h | Día 4: 2 |  | 2 semanas 80 Horas
|  | Botón de registro | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 2: 4 |  |  | 57 | 68 | 70 | 67
|  | Botón de inicio de sesión | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 2: 4 |  | Capacidad 80% | 46 | 54 | 56 | 53
|  | Informacion de contacto | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 3: 4
|  | Opción de carrito | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 3: 4
| Barra de categorias pór genero | Barra de opciones | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 2: 5
|  | Opción de categoria 1 - mujeres | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 2: 3; Día 3: 2
|  | Opción de categoria 2 - Hombres | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 3: 5
|  | Opción de categoria 3 - Niños | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 4: 5
|  | Opción de categoria 4 - Articulos | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 5: 5
| Secciones y contenido | Imagnen inicial representativa a los productos | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 3h | Día 5: 3
|  | Sección de categorias independientes | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 6: 5
Funcionalidad front-end y back-end | Acceso a página de registro | Link a página de formulario | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 2h | Día 6: 2
| Acceso a página de inicio de sesión | Link a página de formulario | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 2h | Día 6: 2
| Acceso a página de carrito sin iniciar sesión | Link a página de carrito | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 2h | Día 6: 2
| Acceso a páginas de categoria por genero | Links de cada categoria | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 3h | Día 6: 3
|  | Endpoint para obtener productos de cada categoria | 2 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 10h | Día 3: 6; Día 7: 4
ID HU02 |  |  | 11
Diseño y funcionalidad Front-end | Barra de busqueda de productos | Campo de busqueda | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 2h | Día 4: 2
|  | Autocompletado de datos | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 4: 2; Día 5: 2
|  | Validacion de valor ingresado | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 5: 4
|  | Mensaje de no resultados si el valor no es valido | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 5: 2; Día 6: 2
Funcionalidad back-end | Resultados para busqueda de productos | Reconocimiento de palabras clave | 2 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 6h | Día 4: 6
|  | Filtrado de productos por palabras clave | 2 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 8h | Día 4: 2; Día 5: 6
|  | Endpoint para obtencion de productos | 2 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 10h | Día 5: 2; Día 6: 8
|  | Desglose de productos filtrados por busqueda | 1 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 5h | Día 7: 2; Día 8: 3
ID HU03 |  |  | 14
Diseño UI/UX | Estructura y organización de categorias |  | 2 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 6h | Día 3: 6
| Tamaño y diseño de cartas de categoria |  | 2 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 6h | Día 4: 6
| Colores, imágenes y elementos visuales |  | 1 | Diseñador UI/UX | Erick Montes | Pendiente | 3h | Día 5: 3
Diseño y funcionalidad Front-end | Carta de cada categoria | Imagen de la categoria | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 5h | Día 7: 5
|  | Link en imagen | 1 | Desarrollador Front-end | Ivan Roa | Pendiente | 3h | Día 7: 3
|  | titulo de categoria | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 3h | Día 8: 3
|  | Link en boton de "ver más" | 1 | Desarrollador Front-end | Brenda Zapata | Pendiente | 4h | Día 8: 4
Funcionalidad back-end | Selección de categoria deseada | Acceso a la pagina de categoria | 1 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 3h | Día 8: 3
|  | Endpoint para filtrar solo los productos de esa categoria | 2 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 10h | Día 8: 2; Día 9: 8
|  | Desglosar solo productos filtrados | 2 | Desarrollador Back-end | Nora Pliego | Pendiente | 5h | Día 10: 5
| Total de puntos |  | 49 |  |  |  |  | Día 1: 8; Día 2: 7; Día 3: 8; Día 4: 6; Día 5: 3 | 32
[9 empty] | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |  | 7 |  |  | 45
[9 empty] | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 44
[10 empty] | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 57

## Daily Scrum
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5
Semana 1
| Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
Semana 2

## Asignación de responsabilidades
Product Owner | Scrum Master
Principal objetivo del Product Owner | Principal objetivo del Product Owner
Maximizar el valor del trabajo: Incrementar compras y generar beneficios economicos | Lider servicial: Atender y facilitar el trabajo del equipo eliminando obstaculos y manteniendo el flujo de trabajo para alcanzar objetivos
Responable final: Es responsable de redirigir y definir hacia donde va el proyecto | Guia y coaching: Mantiene la colaboración, union y motivación del equipo dentro del marco de trabajo scrum.
Tareas y responsabilidades | Tareas y responsabilidades
Comunicarse con los stakeholders | Identifica Riesgos
Ordenar y priorizar elementos | Guia el marco de trabajo
Crear y organizar el backlog | Potenciar las habilidades de su equipo
Crear y comunicar las historias de usuario | Garantizar el ritmo de trabajo
Desarrollar los objetivos | Realiza la retrospectiva
Comunicar los objetivos al equipo | Motiva constantemente al equipo
Refinar las historias de usuario | Comunica de manera acertiva para mantener al equipo unido
Redirigir el proyecto y ajustar las nuevas iteraciones | Atiende a los problemas o impedimentos que el equipo esta enfrentando

## Revisión y retrospectiva
REVISIÓN
Caracteristicas finalizadas
HU01 | Diseño UI/UX de la página
Presentación y organización visual de la página principal
Barra de opciones para registro e inicio de sesión
Opciones de categorias por genero
HU02 | Barra de búsqueda de productos
Validación de datos en búsqueda
Filtrado de productos
Enpoind para obtención de productos por palabras clave
HU03 | Sección de categorias individuales
Organización de categorias
Presentación y diseño por categoria
Acceso y obtención de productos filtrados de la categoria