## Backlog
(ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Tareas | Alias | Estado | Esfuerzo | (Sprint) | Prioridad | Comentarios
HU01 | Página principal Como alumno quiero poder ver información general para saber de que trata el sitio. | •Logo •Diseño UI/UX •Imagen o ilustración relacionada •Título de pagina •Subtitulo con descripción de la pagina •Información general de la página •Botón de comenzar o registrarse •Botón de inicio de sesión | Página principal | pendiente | 34 | 1 | #1 | El logo debe quedar estático para verse en cualquier otra pagina al navegar
HU02 | Registro de usuario Como alumno quiero poder registrarme en el sitio para tener y manejar una cuenta propia | •Formulario de registro •Campo de nombre de usuario •Campo para correo •Campo para contraseña •Campo de confirmación de contraseña •Botón de enviar y continuar | Registro | pendiente | 27 | 2 | #2 | No se permitirá continuar si hay campos faltantes Se deben marcar en rojo los campos faltantes
HU03 | Inicio de sesión Como alumno quiero poder iniciar sesión para acceder a mi cuenta personal | •Formulario de inicio de sesión •Campo de usuario •Campo para correo •Campo para contraseña •Botón para enviar y acceder •Opción de "olvide la contraseña" | Inicio de sesión | pendiente | 24 | 2 | #3 | No se permitirá continuar si algún campo es incorrecto Se mostrara un mensaje de advertencia si algo es incorrecto
HU04 | Categorias de tipos de inversion Como alumno quiero tener distintas opciones de inversión para tener inversiones distintas | •Añadir barra lateral •Divir los titulos por sección •Añadir estilos de la barra •Añadir estilos hover | Tipo de inversión | pendiente | 39 | 3 | #4
HU05 | Empresas y precios dinamicos Como alumno quiero poder ver las empresas y sus precios en tiempo real para poder analizar mi inversión | •Organizar el contenido de la pagina •Mostrar lista de empresas •Mostar precios dinamicos •Actualizar información en tiempo real •Agregar estilos a la seccion •Añadir estilos a la lista •Añadir estilos hover al seleccionar una empresa | Empresas | pendiente | 16 | 4 | #5 | Se actualizaran los datos en tiempo real
HU06 | Graficos de empresa Como alumno quiero poder ver gráficos de la empresa que seleccione para evaluar su comportamiento | •Seccion de grafico al seleccionar la empresa •Posicionar y ajustar la seccion del grafico •Añadir estilos de seccion •Obtener datos de API externa •Crear grafico con los datos extraidos •Añadir estilos al grafico •Actualizar datos en tiempo real •Añadir temporalidades | Graficos | pendiente | 11 | 4 | #6
HU07 | Compra y venta de acciones Como alumno quiero comprar y vender acciones con mi dinero virtual para aprender a invertir | •Seccion de compra y venta •Nombre de la empresa •Selección de compra o venta •Campo de cantidad de acciones •Mostrar precio •Precio total de la compra o venta | Compra y venta | pendiente | 33 | 5 | #7
HU08 | Dinero virtual Como alumno quiero poder ver cuanto dinero virtual tengo para utilizarlo en inversiones | •Añadir valor de dinero virtual •Posicionar el valor en la pagina •Agregar estilos al valor •Actual izar el valor en tiempo real | Dinero virtual | pendiente | 6 | 5 | #8
HU09 | Carpeta de inversion Como alumno quiero tener mi carpeta de inversión para llevar una organización de mis inversiones | •Barra de tareas •Añadir opcion de carpeta •Añadir estilos a la opcion de la barra •Redirigir a la pagina de la carpeta •Diseño de la carpeta •Mostar secciones por tipo de inversion •Mostar inversiones activas •Mostar ganancias por inversion, fecha de inicio y estatus | Carpeta de inversion | pendiente | 38 | 6 | #9
HU10 | Historial de ganancias Como alumno quiero tener un historial de ganancias y perdidas para mejorar mis inversiones | •Añadir opcion a la barra de tareas •Diseñar pagina de historial •Mostar compras y ventas realizadas •Mostar ganancias por accion •Mostrar total acumulado •Mostar opcion de temporalidad •permitir ver detalle de ganancia o perdida | Historial | pendiente | 59 | 7 | #10
HU11 | Tutoriales Como alumno quiero tener acceso a tutoriales y cursos para aprender estrategias de inversión | •Añadir opcion a barra de tareas •Diseño de la pagina •Seccionar los cuersos por nivel •Accer a los videos •Estilos de seccion •Reproduccion de videos | Tutoriales | pendiente | 38 | 8 | #11
| Informacion de usuario Como alumno quiero tener un perfil con mi información personal para poder actualizarla si es necesario | •Diseñar campos editables •Mostar el nombre de usuario •Mostar correo utilizado •Añadir opcion de cambio de ocntraseña | Usuario | pendiente | 27 | 9 | #12

## Calendarización
SPRINT | Entregable | Puntos de historia estimados | Dias estimados | Fecha de inicio | Fecha de fin | Objetivo al finalizar
Sprint #1 | *Página principal | 34 | 6 | 2025-10-02 | 2025-10-08 | Tener lista una pagina principal donde cualquier alumno pueda revisar información general de la pagina.
Sprint #2 | *Registro de usuario *Inicio de sesión | 51 | 13 | 2025-10-09 | 2025-10-22 | Tener listo los botones y formularios de registro e inicio de sesion para permitir al alumno ingresar
Sprint #3 | *Tipos de inversion | 39 | 6 | 2025-10-23 | 2025-10-29 | Tener lista una barra laterial con todos los tipos de inversion que el alumno puede analizar
Sprint #4 | *Empresas *Graficos | 27 | 7 | 2025-10-30 | 2025-11-06 | Mostar toda la información en tiempo real de las empresas y precios para que el alumno analice la compra
Sprint #5 | *Compra y venta *Dinero virtual | 39 | 7 | 2025-11-07 | 2025-11-14 | Tener una sección para la compra y venta de acciones
Sprint #6 | *Carpeta de inversión | 38 | 7 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | Que el alumno pueda acceder a su carpeta de inversión y mostar todas sus inversiones
Sprint #7 | *Historial | 59 | 10 | 2025-11-23 | 2025-12-03 | Mostar todo el historial de acciones y ganancias del alumno
Sprint #8 | *Tutoriales | 38 | 7 | 2025-12-04 | 2025-12-11 | Tener una sección lista con todos los cursos y tutoriales
Sprint #9 | *Usuario | 27 | 4 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | Mostrar la información de usuario
SPRINT #1 |  |  | SPRINT #2 |  |  | SPRINT #3 | SPRINT #4 | SPRINT #5 | SPRINT #6 | SPRINT #7 | SPRINT #8 | SPRINT #9
Formulas:
Fecha de fin = [Fecha de inicio]+[Dias estimados]
Fecha de inicio = [Fecha de fin, row above]+1

## Sprint #1
SPRINT #1 - Página principal
Objetivo | Tener lista una pagina principal donde cualquier alumno pueda revisar información general de la pagina.
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU01 |  |  |  | 34
Diseño de pagina | Organización de contenido |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Diseño de imagen inicial |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
| Elementos visuales | Colores de la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Tipografía a utilizar |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Color de botones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Animación de botones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
Diseño Front-end | Cabecera | Crear la cabecera |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de cabecera | *Color *Tamaño *Borde | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Fijar posición de cabecera |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Logo de cabecera | Añadir logo a la pagina | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Ajustar tamaño de logo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Fijar posición del logo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Imagen principal | Añadir imagen |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ajustar tamaño de imagen |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Titulo | Añadir área de titulo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar el titulo en la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de titulo: | *Color *Tipografia *Tamaño | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Frase de subtitulo | Añadir área del subtitulo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar subtitulo en la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos subtitulo | *Color *Tipografia *Tamaño | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Sección de información adicional | Agregar sección de información |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir toda la información adicional |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar la sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de la sección de información | *Color *Tipografia *Tamaño | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Botón de registro | Añadir botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Etilos de botón | *Color *Tipografia *Tamaño *Borde | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos Hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar link a la pagina de registro |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Botón de inicio de sesión | Añadir botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Etilos de botón | *Color *Tipografia *Tamaño *Borde | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos Hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar link a la pagina de inicio de sesión |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Total de puntos |  |  | 34 |  | Horas | 44
[6 empty] | Dias | 5.5

## Sprint #2
SPRINT #2 - Registro e inicio de sesión
Objetivo | Tener listo los botones y formularios de registro e inicio de sesion para permitir al alumno ingresar
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU02 |  |  |  | 27
Diseño Front-end | Formulario de registro | Titulo de registro |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar el area del formulario |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos del formulario |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir campo de usuario | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir campo de correo | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir campo de contraseña | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir campo de Confirmación de contraseña | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir campo para monto de dinero virtual | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| validación de campos | Validar que todos los campos esten completos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
|  | Evitar el envio de formulario hasta que se validen los campos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Mensaje de campos vacios | Añadir mensaje de error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  |  | Ocultar mensaje | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Iluminar campos vacios | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Programar vista del mensaje solo si hay un campo vacio | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
|  |  | Estilos del mensaje de error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Botón de envio | Añadir botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Tareas Back-end | Envio de registro | Validar toda la informacion |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  | Almacenar informacion en un Endpoit |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
|  | Encriptar contraseña |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  | Guardar usuario en la base de datos. |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
HU03 |  |  |  | 24
Diseño Front-end | Formulario de registro | Titulo de inicio |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar el area del formulario |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos del formulario |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir campo de correo | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir campo de contraseña | Agregar reglas de validacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos al campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Agregar link para recuperacion de contraseña |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| validación de campos | Validar que todos los campos esten completos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
|  | Evitar el envio de formulario hasta que se validen los campos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Mensaje de campos vacios | Añadir mensaje de error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  |  | Ocultar mensaje | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Iluminar campos vacios | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Programar vista del mensaje solo si hay un campo vacio | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
|  |  | Estilos del mensaje de error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Botón de envio | Añadir botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Tareas Back-end | Validar la informacion del usuario | Validar credenciales |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
|  | Mensaje de usuario invalido | Añadir mensaje de error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  |  | Ocultar mensaje | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Programar vista del mensaje y hay un error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Estilos del mensaje de error | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Acceder si el usuario se encuentra |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
| Total de puntos |  |  | 51 |  | Horas | 107
[6 empty] | Dias | 13.375

## Sprint #3
SPRINT #3- Tipos de inversión
Objetivo | Tener lista una barra laterial con todos los tipos de inversion que el alumno puede analizar
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU04 |  |  |  |  | 39
Diseño | Diseño UI/UX de la pagina |  |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | Día 1: 5
| Organizar seciones |  |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
| Elementos visuales |  |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | Día 1: 2
| Organización de botones |  |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | Día 1: 3
| Organización de categorias |  |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | Día 1: 3
Front-end | Barra lateral | Añadir barra lateral |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Ajustar tamaño |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Posicionar en la pagina |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Añadir estilos | *Borde *Color de fondo *Alineacion |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
| Categorias | Opción para fondos | Agregar categoria |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Agregar estilos | *Tipografía *Color *Alineación *Bordes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos al seleccionarlo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Redirigir a la pagina si se selecciona |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Opción para bonos | Agregar categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Agregar estilos | *Tipografía *Color *Alineación *Bordes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos al seleccionarlo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Redirigir a la pagina si se selecciona |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Opción para acciones | Agregar categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Agregar estilos | *Tipografía *Color *Alineación *Bordes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos al seleccionarlo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Redirigir a la pagina si se selecciona |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Opción para ETF´s | Agregar categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Agregar estilos | *Tipografía *Color *Alineación *Bordes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos al seleccionarlo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Redirigir a la pagina si se selecciona |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Opción para Criptomoneda | Agregar categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Posicionar el botón |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Agregar estilos | *Tipografía *Color *Alineación *Bordes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Estilos al seleccionarlo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  |  | Redirigir a la pagina si se selecciona |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | bar: Día 1
|  | Total de puntos |  |  | 39 |  | Horas | Día 1: 48
[7 empty] | Dias | Día 1: 6

## Sprint #4
SPRINT #4 - Empresas
Objetivo | Mostar toda la información en tiempo real de las empresas y precios para que el alumno analice la compra
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU05 |  |  |  | 16
Front-end | Sección de empresas | Posicionar la sección en la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de la sección | *Fondo *Tamaño *Borde *Desplazamiento | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Seccionar la lista de elementos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Mostar abreviatura |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Nombre de empresa |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ordenar lista por alfabeto |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar precio por empresa |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir estilos por elemento de lista | *Tamaño *Color *Tipografía *Fondo *Bordes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos hover de los elementos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de precio | *Tamaño *Color *Tipografía | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Obtener información desde la API externa |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
| Almacenar temporalmente precios en una base de datos para no saturar la API externa. |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 8
| Implementar WebSocket o SSE para transmitir cambios en tiempo real a los usuarios. |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
HU06 |  |  |  | 11
Front-end | Sección de grafico por empresa | Posicionar la sección en la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de la sección | *Fondo *Tamaño *Borde *Desplazamiento | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Graficar los datos | Mostrar grafica de línea | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Mostrar los datos que representa | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Mostar líneas del tablero | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Opción para cambio de temporalidad | Opción de 1 día | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Opción de 1 semana | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Opción de 1 mes | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Obtener información desde la API externa de la empresa seleccionada |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
| Actualizar datos en tiempo real |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
|  | Total de puntos |  | 27 |  | Horas | 54
[6 empty] | Dias | 6.75

## Sprint #5
SPRINT #5 - Compra y venta
Objetivo | Tener una sección para la compra y venta de acciones
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU07 |  |  |  | 33
Front-end | Sección de compra y venta | Posicionar la sección en la pagina |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos de la sección | *Fondo *Tamaño *Borde *Desplazamiento | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Formulario y datos de la acción | Mostrar saldo disponible | Obtener saldo de la abse de datos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar acciones disponibles | Obtener acciones disponibles de la base de datos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  |  | Añadir estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar el nombre de la empresa | Añadir el campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Optener Abreviatura de empresa seleccionada | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar el precio actual | Añadir el campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Obtener el precio de la empresa | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Campo para indicar cantidad de acciones | Añadir campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir contador | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Boton de suma de acción | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Botón de resta de acción | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | saldo total de la compra o venta | Obtener relacion entre numero de acciones y precio | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir campo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos del total | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Evitar la compra si hay campos vacíos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Mensaje de campos vacíos | Añadir mensaje de error |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ocultar mensaje |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Iluminar campos vacíos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Programar vista del mensaje solo si hay un campo vacío |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos del mensaje de error |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Crear endpoits para compra y venta de acciones |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
| Validar que el saldo sea suficiente para la compra |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
| Validar que se tengan esas acciones para la venta |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
| Evitar la compra si no tiene saldo suficiente |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Evitar la compra si no tiene acciones de esa empresa |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Actualizar saldo virtual al finalizar |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Registrar la transacción en base de datos |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
HU08 |  |  |  | 6
Front-end | Añadir la cantidad de dinero virtual | Obtener la cantidad de la base de datos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar el campo en la barra de tareas |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar estilos | *Tipografía *Color *Tamaño *Alineacion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Obtener el monto desde la base de datos al acceder a la cuenta |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Crear API para obtener el monto en tiempo real |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Actualizar el saldo continuamente de acuerdo a las ganancias y perdidas |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Total de puntos |  |  | 39 |  | Horas | 57
[6 empty] | Dias | 7.125

## Sprint #6
SPRINT #6 - Carpeta de inversión
Objetivo | Que el alumno pueda acceder a su carpeta de inversión y mostar todas sus inversiones
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU09 |  |  |  | 38
Diseño | Diseñar pagina de carpeta de inversión | Organización de secciones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Botones a utilizar |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Estilos visuales |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Titulos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Front-end | Barra superior de opciones | Añadir barra |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ajustar posiscion y tamaño de barra |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir estilos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Opcion de carpeta | Añadir botón | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Estilos de botón | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | link de acceso a pagina de carpeta | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Opcion de regresar al inicio o empresas | Añadir botón | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Estilos de botón | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | link de acceso a pagina de empresas | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Secciones por tipos de inversion | Añadir categorías |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | posicionar los bloques de categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir titulos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar estilos a cada bloque |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir estilos hover |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Listado de inversiones | listar todas las inversiones de esa categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Ocultar lista hasta precionar el titulo de categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Dividir los elementos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar estilos por elemento | *alineacion *Borde *Color *Tipografía | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar estatus de la inversion |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Detalles de inversion | Añadir sección de detalles |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ocultar sección hasta presionar la inversion |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar nombre de la empresa |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar fecha de compra y venta |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar estatus de la inversio |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar monto de inicio |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar rendimientos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Llamar API para obtener las inversiones del usuario |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
| Permitir filtrar/ordenar por empresa, fecha o rendimiento. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
| Vincular la carpeta al usuario |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
| Crear endpoint para consultar inversiones activas y anteriores |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
| Total de puntos |  |  | 38 |  | Horas | 54
[6 empty] | Dias | 6.75

## Sprint #7
SPRINT #7-Historial
Objetivo | Mostar todo el historial de acciones y ganancias del alumno
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU10 |  |  |  | 59
Diseño | Diseñar pagina | Dividir las secciones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Diseñar los botones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir elementos visuales |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Diseñar listado de movimientos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
Front-end | Seccion de movimientos | Añadir sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar la sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir estilos a la sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Listado de movimientos | Optener la lista de movimeintos de la API |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  | Dividir los elementos obtenidos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  | Añadir estilos por elemento |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar fecha de la accion | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar si fue compra o venta | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar el nombre de la empresa | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente
|  | Mostar el monto al que se vendio o compro | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Listado de ganancias y perdidas | Optener la lista de actualizaciones de la API |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  | Dividir los resultados obtenidos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
|  | Añadir estilos por elemento |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar la fecha | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar titulo de la empresa | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar tipo de inversion | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostar ganancia o perdida | Obtener información de API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de información | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Generalidades | Añadir bloque de información |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar bloque |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar estilos a la sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar total ganado o perdido | Obtener dato de la API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Dividir ganancias por categoría | Añadir bloques de categorias | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir bloque de ganancia total | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Obtener dato de la API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos a los datos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Crear lógica para calcular ganancia/pérdida de cada operación (precio compra vs venta). |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
| Crear tabla en base de datos para registrar operaciones con resultado. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 3
| Crear endpoint para devolver historial completo del alumno. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Optimizar cálculos de rendimiento global y por período de tiempo. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Total de puntos |  |  | 59 |  | Horas | 81
[6 empty] | Dias | 10.125

## Sprint #8
SPRINT #8 - Tutoriales
Objetivo | Tener una sección lista con todos los cursos y tutoriales
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU11 |  |  |  | 38
Diseño | Diseñar pagina de tutoriales | Dividir las secciones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Diseñar estilos por categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Diseñar los botones |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir elementos visuales |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Diseñar titulos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Front-end | Division de categorias | Categoría principiantes | Añadir categoría | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar titulo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez |  | 1
|  |  | Añadir estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos hover | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Mostar listado de videos al presionarlo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Categoría intermedio | Añadir categoría | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez |  | 1
|  |  | Agregar titulo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos hover | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Mostar listado de videos al presionarlo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Categoría avanzado | Añadir categoría | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Posicionar bloque | 1 | Diana Alvarez |  | 1
|  |  | Agregar titulo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir estilos hover | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Mostar listado de videos al presionarlo | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
| Listado de videos | Agregar sección de videos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Posicionar la sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir estilos del listado |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ocultar listado hasta presionar la categoría |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Dividir bloques de videos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Añadir titulo de video |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Agregar estilos al titulo |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir la reproduccion |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 2
|  | Ajustar tamaño y posicion del video |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ageragr descripcion breve |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Llamar API para obtener lista de cursos y detalles. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Reproducir contenido multimedia |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 4
| Crear tabla en la base de datos para cursos (título, descripción, categoría, recursos). |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Crear endpoints para listar cursos |  |  | 2 | Diana Alvarez | Pendiente | 6
| Total de puntos |  |  | 38 |  | Horas | 59
[6 empty] | Dias | 7.375

## Sprint #9
SPRINT #9 - Usuario
Objetivo | Mostrar la información de usuario
Elemento de trabajo pendiente | Tareas |  |  | Puntos de historia | Responsable | Estado | Estimado original | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Revisión del Sprint
HU12 |  |  |  | 27
Front-end | Agregar botón de usuario a barra de tareas |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Barra lateral con información | Agregar sección |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ajustar posicion |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ajustar tamaño |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Añadir estilos |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Ocultar barra hasta que el usuario haga hover en el botón de usuario |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
| Contenido de la barra | Mostar bloque de nombre | Agregar apartado | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Obtener información de la API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos al bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar opcion de editar | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Botón de guardar al editar | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar bloque de correo | Agregar apartado | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Obtener información de la API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos al bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar opcion de editar | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Botón de guardar al editar | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Mostrar bloque de dinero virtual | Agregar apartado | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Obtener información de la API | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos al bloque | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Bloquear edicion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  | Botón para salir de sesión | Agregar botón | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Ajustar posicion | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Añadir diseño | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Agregar estilos hover | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
|  |  | Mandar alerta de confirmacion para salir | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 1
Back-end | Crear API para guardar cambios y mostrar confirmación. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Crear endpoint para consultar y actualizar datos del perfil. |  |  | 1 | Diana Alvarez | Pendiente | 5
| Total de puntos |  |  | 27 |  | Horas | 35
[6 empty] | Dias | 4.375